## 表紙
BreathMORE
グループ1
| 作成者 |  | Thet Htoo Htoo San, | Aung Thet Soe, | Phyu Thwe Khin, | Yoon Nadi
| 作成日 |  | 2022-09-22
最終更新日
| 担当 | Thet Htoo Htoo San | Aung Thet Soe | Phyu Thwe Khin | Yoon Nadi
| フロント | ● | ● | ● | ●
| 管理 | ● | ● | ● | ●
株式会社 ○○○○

## 更新履歴
更新履歴 |  | BreathMORE | 作成日 | 2022-09-22
|  |  | 更新日 | 2022-10-04 23:38
| No | 更新内容 | 名前 | 日付
| 1 | 要件定期にシステムの目的を書きました。 | YNDMM | 2022-09-24
| 2 | 要件定期にシステム化後の業務フローとシステム全体像又は説明を書きました。 | YNDMM | 2022-09-27
| 3 | 進捗（タスク）に情報を入力しました。 | YNDMM | 2022-09-28
| 4 | 進捗（タスク）に情報を入力しました。 | YNDMM | 2022-09-29
| 5 | 進捗（タスク）に情報を入力してから、画面一覧を書きました。 | YNDMM | 2022-09-30
| 6 | 進捗（タスク)と画面一覧を書き直しました。後で、機能一覧を書きました。 | YNDMM | 2022-10-03
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 進捗（タスク）
進捗 | BreathMORE | [9 empty] | 作成日 | 2022-09-22
[11 empty] | 更新日 | 2022-10-04 23:38
| No | セブ | タスク | 担当者 | 予定スタート | 予定完了 | 期間 | 実際スタート | 実際完了 | 期間 | 完了％
| 1 |  | スケジュール | 全員 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 1 | 90%
| 2 |  | プロジェクト流れ | 全員 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 1 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 1 | 90%
| 3 |  | UI Kit | 全員 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 90%
| 4 |  | 画面デザイン | 全員 | 2022-09-25 | 2022-09-30 | 5 | 2022-09-25 | 2022-09-30 | 5 | 90%
| 5 |  | User Screen Design
|  | 1 | Home Page Screen | THHS | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 90%
|  | 2 | Blood Donation Screen | PTK | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 90%
|  | 3 | Appointment Screen | YNDMM,THHS | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 90%
|  | 4 | BMI and BMR Calculation Screen | ATS | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 1 | 90%
|  | 5 | Register Screen | THHS | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 90%
|  | 6 | Log In Screen | THHS | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 90%
|  | 7 | Centers Screen | PTK | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 90%
|  | 8 | Blogs Screen | ATS | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 90%
|  | 9 | About Screen | YNDMM | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 90%
|  | 10 | Emergency Screen | THHS | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 90%
|  | 11 | Pharmacy Near Me Screen | PTK | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 90%
|  | 12 | User Guide Screen | ATS | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 80%
|  | 13 | Profile Screen | YNDMM | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 1 | 90%
|  | 14 | User History Screen (Doctor's Report for Patient) | THHS | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 90%
|  | 15 | Lab Reports Screen | THHS | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 90%
|  | 16 | Privacy and Policy Screen | PTK | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 90%
|  | 17 | FAQ Screen | ATS | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 90%
| 6 |  | Admin Screen Design
|  | 1 | Payment Vouchers Screen | THHS | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 2 | User History Screen (Doctor's Report for Patient) | THHS | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 3 | Lab Reports Screen | THHS | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 3 | Total Appointments Screen | THHS | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 4 | Blood Donation Screen | PTK | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 5 | Pharmacy Lists Screen | PTK | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 6 | Total Registered Lists Screen | YNDMM | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 7 | All Doctors Lists Screen | YNDMM | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 8 | Medicine Screen | ATS | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 9 | Blogs Screen | ATS | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1 | 90%
|  | 10 | Oxygen Screen | THHS | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 90%
|  | 11 | Privacy and Policy Screen | YNDMM | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 90%
|  | 12 | FAQ Screen | YNDMM | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 90%
|  | 13 | Contact Us Screen | YNDMM | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 90%
T_CU_Coin
| customer_id | Customer ID
| coin | Coin Balance
| approve_By | Approve By

## 進捗（人）
進捗 |  | BreathMORE | [30 empty] | 作成日 | 2022-09-22
[33 empty] | 更新日 | 2022-09-22
| No | 担当者 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 1 | Thet Htoo Htoo San
| 2 | Phyu Thwe Khin
| 3 | Aung Thet Soe
| 4 | Yoon Nadi Myo Myint
Note on D6: スケジュール
Note on F6: 23 to 24 プロジェクト流れ
Note on G6: UI Kits,ホームページ
Note on I6: ２６－２７ レジスター、ログイン
Note on J6: ２７－２８ 非常の具合に電話番号とアドレスページ
Note on K6: ２８－２９ 支払いテーブルデザイ、 レポートテーブルデザイ、 ブッキングテーブルデザイ
Note on L6: ２９－３０ 医者のレポート、 オキシジェンテーブルデザイン
Note on M6: フロントデザインを書き直しました
Note on N6: 薬の情報を見つけました
Note on D7: スケジュール
Note on F7: 23 to 24 プロジェクト流れ
Note on G7: UI Kits,ブラッドドネーション
Note on I7: ２６－２７ センターページ
Note on J7: ２７－２８ 薬局のアドレスページ
Note on K7: ２８－２９ ブラッドドネーションテーブルデザイ、 薬局のテーブルデザイ
Note on L7: ２９－３０ プライバシーポリシーページ
Note on M7: フロントデザインを書き直しました
Note on N7: 薬局の情報を見つけました
Note on D8: スケジュール
Note on F8: 23 to 24 プロジェクト流れ
Note on G8: UI Kits,BMIとカロリー計算
Note on I8: ２６－２７ ブログページ
Note on J8: ２７－２８ ユーザーマニュアルページ
Note on K8: ２８－２９ ドラッグテーブルデザイ、 ブログテーブルデザイン
Note on L8: 29-30 エフエーキューページ
Note on M8: フロントデザインを書き直しました
Note on N8: 病気の情報を見つけました
Note on D9: スケジュール
Note on F9: 23 to 24 プロジェクト流れ
Note on G9: UI Kits,アポイントページ
Note on I9: ２６－２７ Aboutページ
Note on J9: ２７－２８ プロファイルデザイン
Note on K9: ２８－１９ レジスターテーブルデザイ 医者テーブルデザイ
Note on L9: 29-30 プライバシーポリシーページ, エフエーキューページ, 問い合わせページ
Note on M9: フロントデザインを書き直しました
Note on N9: ブログの情報を見つけました

## 要件定義
要件定義 |  | BreathMORE | 作成日 | 2022-09-22
|  |  | 更新日 | 2022-10-04 23:38
１.業務要件
１−１.システム化の背景
患者のデーターを整理して、簡単なブッキングシステムを
作って健康について知識が増えるようにこのシステムを始めました。
１−2.システム化の目的
患者は簡単に予約できて、時間を省けるために、
病院の データーがもっと整理するようになってから
病院の中で簡単につなげて使えるために、
途端にすごく病気になるときは、一番近い薬局の場所と
非常電話番号を早く調べられるために、
薬のことやどんな場合にはどの薬を飲めるか短い時間で調べられるために目指します。
１−3.システム化後の業務フロー
簡単なブッキングシステムや面白いブログや薬局の情報をまとめて
ユーザーに良い |  | サービスを提供できます。
将来、システム |  | によってもっと広がってから、その他の病院につなげられるつもりです。
2.機能要件
2−１.システム全体像又は説明
このシステムは | このシステムは病院へ行って予約する時間がない人たちと | 病院へ行って予約する時間がない人たちと
医学に関して興味がある人たちに勉強になるブログとニュースを
読めるように |  | 目指します。

## 画面一覧
更新履歴 |  | BreathMORE |  | 作成日 | 2022-09-22
|  |  |  | 更新日 | 2022-10-04 23:38
| NO | 画面名 | 内容説明
フロント画面デザイン
| 1 | Home Screen | ホームページにはユーザーができる機能をまとめて表す。
| 2 | Blood Donation Screen | 血を施したい人たちは早く予約できて、患者が血を 必要な非常時に用意ができるのに、目指します。
| 3 | Appointment Screen | 予約を簡単で、早く申し込むことができます。
| 4 | BMI and BMR Calculation | 血を施しに必要なインフォを簡単に計算ができます。
| 5 | Register Screen | 登録が短い時間でできます。
| 6 | Log In Screen | 登録したら、ログインができます。
| 7 | Centers Screen | 病院にある部のことを詳しく説明しています。
| 8 | Blogs Screen | 健康についてのブログを読みたいユーザーを目指します。
| 9 | About Screen | 病院のサービスの細かいことを書きて表す。
| 10 | Emergency Screen | 急に、人々はひどい風邪かすごい痛みになるときは連絡できる 番号と所を直ぐに調べられます。
| 11 | Pharmacy Near Me Screen | いろいろな地域にある薬局のアドレスを見せてありますから、ユーザーが知りたい場所について、早く調べられます。
| 12 | User Guide Screen | ホームページの使い方について、書きてあります。
| 13 | Profile Screen | ユーザープロファイルのインファを見せてあります。
| 14 | User History Screen | 医者は患者に書いてくれたメヂカルチェックの結果を見せて、患者が簡単にダウンロードすることができます。
| 15 | Lab Report | 患者の血液型や健康診断などを患者に見せてあります。
| 16 | Privacy and Policy | ホームページのprivacy policyに関して説明します。
| 17 | FAQ | たいてい聞いている問を回答してあるページです。
アドミン画面デザイン
| 1 | Payment Voucher Screen | 医者にかかるのに予約した患者の支払いインファをまとめてあります、
| 2 | User History Screen | 医者は患者に書いてくれたメヂカルチェックの結果を まとめてあります。
|  | Lab Report Screen | 患者の血液型や健康診断などをまとめてあります。
| 3 | Total Appointments Screen | 患者の予約したとき、入力したデータをまとめてあります。
| 4 | Blood Donation Screen | 施した人々の情報を整理してまとめてあります。
| 5 | Pharmacy Lists Screen | ユーザーにとって調べたい場所を短い時間でできるために、薬局の 情報をまとめてあります。
| 6 | Total Registered Lists Screen | 登録したときユーザーが入力した情報をまとめてあります。
| 7 | All Doctors Lists Screen | 病院にいる医者の情報をまとめてあります。
| 8 | Medicine Screen | 薬のインファをまとめてあります。
| 9 | Blogs Screen | 健康のブログをまとめてあります。
| 10 | Oxygen Screen | 非常時にオキシジェンを受け取られる場所の情報をまとめてあります。
| 11 | Privacy and Policy Screen | ホームページのプライバシーポリシーに関して情報をまとめてあります。
| 12 | FAQ Screen | たいてい聞いている問と回答をまとめてあります。。
| 13 | Contact Us Screen | ユーザーが簡単に連絡できるために必要なことをまとめてあります。

## 機能一覧
更新履歴 |  | BreathMORE |  | 作成日 | 2022-09-22
|  |  |  | 更新日 | 2022-10-04 23:38
| NO | 機能名 | 内容説明 | ユーザ | 管理
| 1 | Register Screen | アカウントがないときは、ユーザーがブログだけしか読めません。だから、登録ができる画面です。 | ●
| 2 | Log In Screen | アカウントがあった場合は、メールと暗号で早くログインできます。 | ●
| 3 | Forgot Password | ユーザーが暗号を忘れた場合は、簡単な機能で短い時間で暗号を変えられます。 | ●
| 4 | Home Screen | ユーザーが使える機能をまとめて表してあります。 | ●
| (i) | Find Doctor Button, Make Appointment Button | クリックしたら、Appointment Screenへ行きます。 | ●
| (ii) | Pharmacy Near Me Button | クリックしたら、Pharmacy Near Me Screenへ行きます。 | ●
| (iii) | User Guide Button in Home Screen | クリックしたら、User Guide Screenへ行きます。 | ●
| (iv) | Emergency Button in Home Screen | クリックしたら、Emergency Screenへ行きます。 | ●
| (v) | Blood Donation in Home Screen | クリックしたら、Blood Donation Screenへ行きます。 | ●
| (vi) | BMI Calculator | ユーザーが自分の体重と慎重のバランスを割り出せます。 | ●
| (vii) | BMR Calculator | 一人に一日にどのくらいカロリーを食べたほうがいいか計算ができます。 | ●
| (viii) | Subscribe NewsLetter | ユーザーがメールアドレスを入力してSubscribeボタンをクリックすれば、病院のイベントがあったとき、病院からユーザーに情報知らせます。 | ●
| 5 | Make Appointment Screen | まずは予約したい専門を探しに必要です、後で医者の名前を選びてから、Appointmentボタンをクリックしたとたんに予約の情報を入力できるページへ行きます。 | ●
| (i) | Patient QR Code | ユーザーがAppointment Formに必要な情報を入力仕上げたあとで、QR Codeを輸出します。 | ●
| 6 | Pharmacy Near Me Screen | 地方ずつの薬局の情報を表してあります。それに、薬の情報を調べられます。 | ●
| 7 | Emergency Screen | 非常時は連絡できる電話番号と所を書き表してあります。 | ●
| (i) | Feedback Corner | 病院について評価を上げることができます。 | ●
| 8 | Blood Donation Screen | 病院に血を施したがる人たちは必要な情報を入力して申し込むことができます。必要なポイントに合わないとき、知らせて申し込みを受けません。 | ●
| 9 | Centers Screen | 病院にある部のことを読むことができます。 | ●
| 10 | About Screen | ウェブサイトのサービスの細かいことを読めます。 | ●
| 11 | Blogs Screen | 健康についての勉強になる内容を読むことができます。 | ●
| 12 | User History Screen | 医者にかかたとき、医者が書いてくれた成績を簡単にもらえます。 | ●
| 13 | Lab Report | 病院に確認した患者の血液型や健康診断などを簡単にもらえます。 | ●
| 14 | Privacy Policy | ホームページのプライバシーポリシーに関して説明書を読めます。 | ●
| 15 | FAQ | たいてい聞いている問と回答を読め読めます。 | ●
| 16 | Profile Screen | 自分の情報と予約した記録をまとめてあります。メールや横顔など変わった情報を変更することができます。 | ●
| 1 | Admin Dashboard Screen | 管理としてできる機能をまとめてあります。 |  | ●
| 2 | Total Registerd Screen | ホームページに登録したアカウントの情報を見えます。管理として作成、更新、削除することができません、 |  | ●
| 3 | Total Appointment Screen | ホームページから予約した患者の情報とViberから予約した患者の情報をまとめてあります。管理として、Viberから予約した患者の情報を作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 4 | Payment Voucher Screen | 病院に患者が支払った数を記録にとしてしまいます。管理が作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 5 | All Doctors Screen | 病院に働いている医者の情報をまとめてあります。管理にとして作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 6 | Pharmacies Screen | 薬局の情報をまとめてあります。管理にとして作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 7 | Medicine Screen | 薬の情報をまとめてあります。管理にとして作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 8 | Blood Donation Screen | 血を施するために申し込んだ情報をまとめてあります。 |  | ●
| 9 | Blogs Screen | ホームページに載せこむブログをまとめてあります。管理にとして作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 10 | Manage Admin Screen | Main Adminがその他のSub Adminを作成することができます。Main Adminだけしかその情報を変更することができません。 |  | ●
| 11 | Lab Report Screen | 患者の成績をまとめてあります。管理にとして作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 12 | User History Screen | 医者にかかたとき、医者が書いてくれた成績をまとめてあります。管理にとして作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 13 | Oxygen | ユーザーのEmergency Screenに表すOxygenについての情報をまとめてあります。管理にとして作成、更新、削除することができます。 |  | ●
| 14 | Admin Setting | 管理にとしてPrivacy and Policy, FAQ, Contact Usにある情報を作成、更新、削除することができます。 |  | ●

## フロント流れ
画面流れ | BreathMORE |  | 作成日 | 2022-09-22
|  |  | 更新日 | 2022-10-04 23:38
フロント画面流れ
ユーザー
T_CU_Coin
| customer_id | Customer ID
| coin | Coin Balance
| approve_By | Approve By

## 管理画面流れ
画面流れ | BreathMORE |  | 作成日 | 2022-09-22
|  |  | 更新日 | 2022-10-04 23:38
管理画面流れ
管理
T_CU_Coin
| customer_id | Customer ID
| coin | Coin Balance
| approve_By | Approve By

## 画面デザイン
画面デザイン |  | BreathMORE | 作成日 | 2022-09-22
|  |  | 更新日 | 2022-09-22
画面名

## DB 設計
DB設計 |  | BreathMORE | [7 empty] | 作成日 | 2022-09-22
[10 empty] | 更新日 | 2022-09-22
| DB名 | Hospital
| Table名 | TotalRegisteredAccounts
| No | Field Name | Description | PK | AI | NN | Type | Length | Remark
| 1 | id | id | Y | Y | Y | INT | 11
| 2 | user_name | User's name | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 3 | user_email | User's email | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 4 | user_password | User's password | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 5 | user_confirmpasssword | User's confirmed pwd | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 6 | del_flg | Delete flag | - | - | - | INT | 11
| 7 | created_date | Date this table was created | - | - | - | VARCHAR | 10
| 8 | created_by | Name this table was created | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 9 | updated_date | Date this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 10
| 10 | updated_by | Name this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 256
| Table名 | OnlineAppointments
| No | Field Name | Description | PK | AI | NN | Type | Length | Remark
| 1 | id | id | Y | Y | Y | INT | 11
| 2 | date | Appointment's Date | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 3 | time | Appointment's Time | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 4 | doctor_center | Doctor's Center | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 5 | doctor_name | Doctor's Name | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 6 | patient_name | Patient's Name | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 7 | patient_id | Patient's Id | Y | - | Y | VARCHAR | 256
| 8 | gender | Patient's Gender | - | - | Y | INT | 11
| 9 | dob | Patient's Date of Birth | - | - | Y | VARCHAR | 11 | yyyy/mm/dd
| 10 | age | Patient's Age | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 11 | ph_no | Patient's Phone Number | - | - | Y | VARCHAR | 12 | 09-XXXXXXXXX
| 12 | diagnosis | Patient's Diagnosis | - | - | Y | VARCHAR | 1024
| 13 | del_flg | Delete flag | - | - | - | INT | 11
| 14 | created_date | Date this table was created | - | - | - | VARCHAR | 10
| 15 | created_by | Name this table was created | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 16 | updated_date | Date this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 10
| 17 | updated_by | Name this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 256
| Table名 | ViberAppointments
| No | Field Name | Description | PK | AI | NN | Type | Length | Remark
| 1 | id | id | Y | Y | Y | INT | 11
| 2 | date | Appointment's Date | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 3 | time | Appointment's Time | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 4 | doctor_center | Doctor's Center | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 5 | patient_name | Patient's Name | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 6 | patient_id | Patient's Id | Y | - | Y | VARCHAR | 256
| 7 | gender | Patient's Gender | - | - | Y | INT | 11
| 8 | dob | Patient's Date of Birth | - | - | Y | VARCHAR | 11 | yyyy/mm/dd
| 9 | age | Patient's Age | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 10 | ph_no | Patient's Phone Number | - | - | Y | VARCHAR | 12 | 09-XXXXXXXXX
| 11 | diagnosis | Patient's Diagnosis | - | - | Y | VARCHAR | 1024
| 12 | del_flg | Delete flag | - | - | - | INT | 11
| 13 | created_date | Date this table was created | - | - | - | VARCHAR | 10
| 14 | created_by | Name this table was created | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 15 | updated_date | Date this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 10
| 16 | updated_by | Name this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 256
| Table名 | LabReports
| No | Field Name | Description | PK | AI | NN | Type | Length | Remark
| 1 | id | id | Y | Y | Y | INT | 11
| 2 | patient_id | Patient's Id | Y | - | Y | INT | 11
| 3 | result_date | The date result out | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 4 | test | The name of the test | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 5 | result | The Result of the Test | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 6 | reference_rate | Reference's Rate | - | - | Y | INT | 11
| 7 | unit | The Unit of Reference's Rate | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 8 | remark | Remark(High or Low) | - | - | Y | VARCHAR | 1024
| 9 | reported_by | Doctor's Name | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 10 | authorised_by | Doctor's Name | - | - | Y | VARCHAR | 12
| 11 | submitted_date | Date | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 12 | del_flg | Delete flag | - | - | - | INT | 11
| 13 | created_date | Date this table was created | - | - | - | VARCHAR | 10
| 14 | created_by | Name this table was created | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 15 | updated_date | Date this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 10
| 16 | updated_by | Name this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 256
| Table名 | PatientHistory
| No | Field Name | Description | PK | AI | NN | Type | Length | Remark
| 1 | id | id | Y | Y | Y | INT | 11
| 2 | patient_id | Patient's Id | Y | - | Y | INT | 11
| 3 | center | Doctor's Center | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 4 | doctor_name | Doctor's Name | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 5 | doctor_note | Doctor's Note | - | - | Y | VARCHAR | 1024
| 6 | write_date | Report's Date | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 7 | write_time | Report's Time | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 8 | reported_by | Doctor's Name | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 9 | del_flg | Delete flag | - | - | - | INT | 11
| 10 | created_date | Date this table was created | - | - | - | VARCHAR | 10
| 11 | created_by | Name this table was created | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 12 | updated_date | Date this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 10
| 13 | updated_by | Name this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 256
| Table名 | Doctor's Lists
| No | Field Name | Description | PK | AI | NN | Type | Length | Remark
| 1 | id | id | Y | Y | Y | INT | 11
| 2 | doctor_sama | Doctor's Sama | Y | Y | Y | INT | 11
| 3 | doctor_bachelar | The date result out | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 4 | ph_no | The name of the test | - | - | Y | VARCHAR | 12
| 5 | duty_datetime | The Result of the Test | - | - | Y | VARCHAR | 128
| 6 | del_flg | Delete flag | - | - | - | INT | 11
| 7 | created_date | Date this table was created | - | - | - | VARCHAR | 10
| 8 | created_by | Name this table was created | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 9 | updated_date | Date this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 10
| 10 | updated_by | Name this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 256
| Table名 | Pharmacy
| No | Field Name | Description | PK | AI | NN | Type | Length | Remark
| 1 | id | id | Y | Y | Y | INT | 11
| 2 | pharmacy_name | Pharmacy's Name | Y | - | Y | VARCHAR | 256
| 3 | pharmacy_photo | Pharmacy's Photo | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 4 | pharmacy_address | Pharmacy's Address | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 5 | ph_no | Pharmacy's PhNo | - | - | Y | VARCHAR | 12
| 6 | township | Pharmacy's Township | - | - | - | VARCHAR | 256
| 7 | created_date | Date this table was created | - | - | - | VARCHAR | 10
| 8 | created_by | Name this table was created | - | - | Y | VARCHAR | 256
| 9 | updated_date | Date this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 10
| 10 | updated_by | Name this table was updated | - | - | Y | VARCHAR | 256

## ユーザーマニュアル
ユーザー マニュアル | BreathMORE | 作成日 | 2022-09-22
|  | 更新日 | 2022-09-22

## メールフォーマット
〜〜〜〜様 お疲れ様です。 （YYYY /MM /DD）の進捗を報告致します。 担当者 タスク 完了％ ーーー ーーー ーーー Linn Ko ログイン画面 １０％ 問題 ＝＝＝ DBに繋がらない。 解決方法 ＝＝＝＝ 再起動してまた起動しました。 次のタスク ＝＝＝＝＝ 担当者 タスク 予定完了％ ーーー ーーー ーーーーー Linn Ko ログイン画面 ２０％ 以上です。 宜しくお願い致します。 グループ名 担当者